## Sheet1
设计开发管理流程 |  | 编制 |  | 审核 | 批准
编制部门 |  | 文件编号 |  | 版本 | 生效日期
研发部 |  | AYJ/WI730-001 |  | A/0 | 2019.6.16
项目阶段 | 部门 |  | 事项 |  | 记录
| 建议人/部门 |  | 提出项目建议 |  | 项目建议书
批准
| 研发部 |  | 项目可行性分析 |  | 可行性分析报告
批准
| 研发部 |  | 立项报告 |  | 立项报告
| 评审小组 |  | 立项评审 |  | 设计和开发评审报告
通过
| 研发部 |  | 项目任务分配 |  | 产品设计任务书
软件需求规范 风险管理计划 设计和开发输入清单
| 各相关部门 |  | 需求输入
|  |  | 评审 |  | 设计和开发评审报告
通过
软件概要设计书 软件详细设计书 配置管理计划书
| 研发部 |  | 设计
|  |  |  | 需求变更 | 设计变更申请单
设计和开发评审报告 软件代码验证表
| 研发部 |  | 编码
| 研发部 |  | 测试 |  | 软件测试文档
技术要求书、说明书 风险管理报告 软件描述文档 设计和开发输出清单
| 研发部 |  | 样品、研发文档
| 评审小组 |  | 评审 |  | 设计和开发评审报告
通过
| 质量部/检验机构 |  | 样品检验 |  | 检验报告
| 评审小组 |  | 评审 |  | 设计和开发验证报告
通过
| 临床机构/公司 |  | 临床评价 |  | 临床评价报告
| 评审小组 |  | 评审 |  | 设计和开发确认报告
通过
立项阶段
任务分配阶段
输入阶段
设计、开发
阶段
输出阶段
确认阶段
验证阶段
结束