## 封面
爱孕记信息科技有限公司 项目管理计划表
产品名称 | 产前超声医学图像处理软件
规格型号 | PUS
产品版本 | V_1.0
文件编号 | XX/QR730-036
版 次 | A/0
版本号 | V1.0.0.0
生效日期 | XXXX年XX月XX日
页数 | 共 页
编制/日期
审核/日期
批准/日期

## 修改履历
修改日期 | 修订内容 | 修订前版本 | 备注

## 成员名单
项目组成员
一、项目基本情况
产品名称：
制作人 |  | 项目负责人 |  | 制作日期
二、项目组成员
成员姓名 | 项目角色 | 所在部门 | 职责
| 项目负责人 |  | 项目计划设定、项目整体监控、各小组工作开展的协调、需求调研工作统筹等。
| UI |  | 统一系统的界面风格、操作风格以及完成界面公共元素的设计等。
| 开发人员 |  | 架构、详细设计、编码开发、单体测试、内部测试和问题解决等。
| 测试人员 |  | 完成系统测试计划、进行系统测试、整体系统测试的Bug、跟进缺陷管理、测试情况汇报等。
| 维护人员 |  | 对系统进行定期检查、及时解决用户遇到的技术故障等。
| 配置管理员 |  | 版本控制、配置计划管理、配置过程实施、配置过程管理等。
| 质量保障员 |  | 项目开发过程检查、项目产出物检查、质量跟踪等。

## 项目主计划
项目主计划
阶段 | 迭代版本 | 一级分类 | 二级分类 | 产出 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 负责人 | 状态 | 备注
项目立项 | - | 项目可行性评估 | 实现难度评估 | 可行性分析报告 立项报告
|  | 风险 | 评估项目风险 | 风险管理
|  | 项目整体规划 | 对项目进行整体规划 （如项目有多少迭代，大致的迭代目标以及完成时间） | 项目管理计划表
项目管理计划评审会议记录
|  | 配置管理 | 对配置项进行相关管理、记录 | 配置管理计划
配置状态记录表
基线发布报告
配置变更控制跟踪表
产品发布报告
项目执行 | 开发迭代一 | 迭代计划 | 细化需求 | 需求规格说明书
可追溯性分析报告
|  |  | 迭代需求评审（迭代需求确认、优先级排序） | 迭代需求清单（TAPD）
需求评审记录表
|  |  | UI设计 | UI设计稿
|  |  | 技术方案设计（架构设计、详设）及评审 | 系统架构设计
系统详细设计说明
|  |  | 设计评审 | 设计评审记录表
|  |  | 迭代计划确认（细化明确后的计划填写在项目主计划中） | 更新后的项目主计划
|  | 开发阶段 | 开发准备 | 开发配置环境说明
环境检查记录
XXX功能开发
XXX功能开发
XXX功能开发
|  |  | 功能开发 | 可追溯性分析报告
|  |  | 单元测试用例 | 单元测试用例
可追溯性分析报告
|  |  | 单元测试评审 | 单元测试用例评审记录表
|  |  | 执行单元测试 | 测试配置环境说明
环境检查记录
单元测试报告
追溯性分析报告
|  |  | 代码走查 | 代码走查表
|  |  | 模块集成 | ——
|  | 系统测试阶段 | 测试准备 | 系统测试计划
系统测试配置环境说明
测试环境检查表
|  |  | 系统测试用例 | 系统测试用例
可追溯性分析报告
|  |  | 系统测试用例评审 | 系统测试用例评审记录表
|  |  | 执行系统测试,BUG修复与回归 | 系统异常报告
系统测试报告
|  | 系统部署 | 系统部署 | 软件部署说明
|  | 用户测试 | 测试准备 | 用户测试计划
用户测试配置环境说明
测试环境检查表
|  |  | 用户测试用例 | 用户测试用例
可追溯性分析报告
|  |  | 用户测试用例评审 | 用户测试用例评审记录表
|  |  | 执行用户测试、BUG修复与回归 | 用户测试缺陷表
用户测试报告
| - | 注册工作 | 注册文档准备 | 产品技术要求
产品使用说明书
|  |  | 完成注册时间 | ——
|  | 项目发布上线 | 发布 | 发布记录
| 落地运营迭代一 | 落地监控 | 监控落地效果，收集落地过程中反馈的问题 | 维护问题报告
维护问题记录表、评审报告
正式环境检查表
| 开发迭代二 | 迭代计划 | -
|  | 开发阶段 | -
|  | 系统测试阶段 | -
|  | 系统部署 | -
|  | 用户测试 | -
发布
| 落地运营迭代二 | 落地监控 | -
Note on M3: 对目标未达成情况加以说明