## 封面
广州爱孕记信息科技有限公司 项目管理计划表
产品名称 | 产前超声医学图像处理软件
规格型号 | PUS
产品版本 | V_1.0
文件编号 | AYJ/QR730-036
版 次 | A/7
生效日期 | 2020-12-29
页数 | 共 页
编制/日期
审核/日期
批准/日期

## 修改履历
修改日期 | 修订内容 | 修订前版本 | 备注
2019.03.18 | 项目进行整体规划 | /
2019.05.03 | 迭代V_0.8计划确认 | A/0
2020.03.21 | 迭代V_0.8计划执行记录 | A/1
2020.06.02 | 迭代V_0.9计划确认 | A/2
2020.08.21 | 迭代V_0.9计划执行记录 | A/3
2020.10.20 | 迭代V_1.0计划确认 | A/4
2020.12.10 | 迭代V_1.0计划执行记录 | A/5
2020.12.29 | 成员名单信息更新 | A/6

## 成员名单
项目组成员
一、项目基本情况
产品名称： | 产前超声医学图像处理软件
制作人 | 汪南 | 项目负责人 | 唐井飞 | 制作日期 | 2020.12.29
二、项目组成员
成员姓名 | 项目角色 | 所在部门 | 职责
唐井飞 | 项目负责人 | 研发部 | 项目计划设定、项目整体监控、各小组工作开展的协调、需求调研工作统筹等。
吴婉萍 | UI | 研发部 | 统一系统的界面风格、操作风格以及完成界面公共元素的设计等。
吴杰林 | 开发人员 | 研发部 | 架构、详细设计、编码开发、单体测试、内部测试和问题解决等。
陈柏增 | 测试人员 | 质量部 | 完成系统测试计划、进行系统测试、整体系统测试的Bug、跟进缺陷管理、测试情况汇报等。
陈浩然 | 维护人员 | 生产部 | 对系统进行定期检查、及时解决用户遇到的技术故障等。
吴杰林 | 配置管理人员 | 研发部 | 版本控制、配置计划管理、配置过程实施、配置过程管理等。
吴晓霞 | 质量保证人员 | 质量部 | 项目开发过程检查、项目产出物检查、质量跟踪等。

## 项目主计划
项目主计划
阶段 | 迭代版本 | 一级分类 | 二级分类 | 产出 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 负责人 | 状态 | 备注
项目立项 | - | 项目可行性评估 | 实现难度评估 | 可行性分析报告 立项报告 | 2019.03.20 | 2019.04.30 | 2019.03.20 | 2019.04.20 | 汪南 | 已完成
|  | 风险 | 评估项目风险 | 风险管理 | 2020.12.12 | 2020.12.15 | 2020.12.11 | 2020.12.14 | 汪南 | 已完成
|  | 项目整体规划 | 对项目进行整体规划 （如项目有多少迭代，大致的迭代目标以及完成时间） | 项目管理计划表 | 2019.03.14 | 2019.03.16 | 2019.03.15 | 2019.03.18 | 汪南 | 已完成
|  |  |  | 项目管理计划评审会议记录 | 2019.03.16 | 2019.03.16 | 2019.03.18 | 2019.03.18 | 汪南 | 已完成
|  | 配置管理 | 对配置项进行相关管理、记录 | 配置管理计划 | 2019.03.20 | 2019.03.30 | 2019.03.20 | 2019.03.29 | 吴杰林 | 已完成
|  |  |  | 配置状态记录表 | 2020.12.11 | 2020.12.12 | 2020.12.06 | 2020.12.08 | 吴杰林 | 已完成
|  |  |  | 基线发布报告 | 2020.12.11 | 2020.12.12 | 2020.12.06 | 2020.12.08 | 吴杰林 | 已完成
|  |  |  | 配置变更控制跟踪表 | 2020.12.11 | 2020.12.12 | 2020.12.06 | 2020.12.08 | 吴杰林 | 已完成
|  |  |  | 产品发布报告 | 2021.01.01 | 2021.01.15 | 2021.01.07 | 2021.01.14 | 梓良 | 已完成
项目执行 | 开发迭代一V_0.8 | 迭代计划 | 细化需求 | 需求规格说明书 | 2019.03.20 | 2019.04.30 | 2019.03.20 | 2019.04.30 | 梁喆 | 已完成
|  |  |  | 可追溯性分析报告 | 2019.03.25 | 2019.04.01 | 2019.04.30 | 2019.04.30 | 梁喆 | 已完成
|  |  |  | 需求评审记录表 | 2019.04.01 | 2019.04.05 | 2019.04.30 | 2019.04.30 | 汪南 | 已完成
|  |  | UI设计 | UI设计稿 | 2019.04.03 | 2019.04.28 | 2019.04.03 | 2019.04.25 | 吴婉萍 | 已完成
|  |  | 技术方案设计（架构设计、详设） | 软件概要设计 | 2019.04.03 | 2019.04.30 | 2019.04.03 | 2019.04.30 | 吴杰林 | 已完成
|  |  |  | 可追溯性分析报告 | 2019.04.30 | 2019.04.30 | 2019.04.30 | 2019.04.30 | 梁喆 | 已完成
|  |  |  | 软件详细设计说明 | 2019.04.03 | 2019.04.30 | 2019.04.03 | 2019.04.30 | 吴杰林 | 已完成
|  |  |  | 可追溯性分析报告 | 2019.04.30 | 2019.04.30 | 2019.04.30 | 2019.04.30 | 梁喆 | 已完成
|  |  | 设计评审 | 设计评审记录表 | 2019.04.28 | 2019.04.30 | 2019.04.28 | 2019.04.30 | 梁喆 | 已完成
|  |  | 迭代计划确认（细化明确后的计划填写在项目主计划中） | 更新后的项目主计划 | 2019.05.01 | 2019.05.03 | 2019.05.02 | 2019.05.03 | 梁喆 | 已完成
|  | 开发阶段 | 开发准备 | 开发配置环境说明 | 2019.05.02 | 2019.05.05 | 2019.05.02 | 2019.05.05 | 吴杰林 | 已完成
|  |  |  | 环境检查记录 | 2019.05.10 | 2019.05.11 | 2019.05.10 | 2019.05.10 | 吴杰林 | 已完成
|  |  | 用户登录、系统设置&授权、影像处理开发 | - | 2019.05.01 | 2019.09.05 | 2019.05.01 | 2019.08.30 | 吴杰林 | 已完成
|  |  | 单元测试用例 | 单元测试用例 | 2019.06.10 | 2019.06.20 | 2019.06.10 | 2019.06.20 | 吴杰林 | 已完成
|  |  | 单元测试评审 | 单元测试用例评审记录表 | 2019.06.20 | 2019.06.21 | 2019.06.20 | 2019.06.21 | 梁喆 | 已完成
|  |  |  | 可追溯性分析报告 | 2019.06.20 | 2019.06.23 | 2019.06.22 | 2019.06.23 | 梁喆 | 已完成
|  |  | 执行单元测试 | 测试配置环境说明 | 2019.06.20 | 2019.06.20 | 2019.06.20 | 2019.06.20 | 吴杰林 | 已完成
|  |  |  | 环境检查记录 | 2019.07.10 | 2019.07.14 | 2019.07.14 | 2019.07.16 | 吴杰林 | 已完成
|  |  |  | 单元测试报告 | 2019.08.19 | 2020.01.30 | 2019.08.10 | 2020.01.17 | 吴杰林 | 已完成
|  |  | 代码走查 | 代码走查记录表 | 2019.09.05 | 2019.09.06 | 2019.08.30 | 2019.08.30 | 梁喆 | 已完成
|  |  | 功能开发 | 可追溯性分析报告 | 2019.09.06 | 2019.09.06 | 2019.09.01 | 2019.09.01 | 梁喆 | 已完成
|  | 集成测试阶段 | 测试准备 | 集成测试计划 | 2019.09.06 | 2019.09.06 | 2019.09.06 | 2019.09.06 | 吴杰林 | 已完成
|  |  | 集成测试用例 | 集成测试用例 | 2019.09.06 | 2019.09.07 | 2019.09.06 | 2019.09.07 | 吴杰林 | 已完成
|  |  | 集成测试用例评审 | 集成测试用例评审记录表 | 2019.09.07 | 2019.09.07 | 2019.09.07 | 2019.09.07 | 梁喆 | 已完成
|  |  |  | 可追溯性分析报告 | 2019.09.07 | 2019.09.07 | 2019.09.07 | 2019.09.07 | 梁喆 | 已完成
|  |  | 执行集成测试，BUG修复与回归 | 集成测试报告 | 2019.09.08 | 2019.09.12 | 2019.09.08 | 2019.09.11 | 吴杰林 | 已完成
|  | 系统测试阶段 | 测试准备 | 系统测试计划 | 2020.01.05 | 2020.01.08 | 2020.01.05 | 2020.01.08 | 梁喆 | 已完成
|  |  |  | 系统测试配置环境说明 | 2020.01.08 | 2020.01.10 | 2020.01.10 | 2020.01.10 | 梁喆 | 已完成
|  |  |  | 测试环境检查表 | 2020.01.09 | 2020.01.12 | 2020.01.09 | 2020.01.10 | 梁喆 | 已完成
|  |  | 系统测试用例 | 系统测试用例 | 2020.01.05 | 2020.01.08 | 2020.01.05 | 2020.01.08 | 梁喆 | 已完成
|  |  | 系统测试用例评审 | 系统测试用例评审记录表 | 2020.01.09 | 2020.01.09 | 2020.01.09 | 2020.01.09 | 吴杰林 | 已完成
|  |  |  | 可追溯性分析报告 | 2020.01.10 | 2020.01.10 | 2020.01.10 | 2020.01.10 | 梁喆 | 已完成
|  |  | 执行系统测试,BUG修复与回归 | 系统测试缺陷表 | 2020.03.10 | 2020.03.25 | 2020.03.09 | 2020.03.20 | 梁喆 | 已完成
|  |  |  | 系统测试报告 | 2020.03.15 | 2020.03.25 | 2020.03.15 | 2020.03.21 | 梁喆 | 已完成
| 开发迭代一V_0.9 | 迭代计划 | 细化需求 | 需求规格说明书 | 2020.03.20 | 2020.05.15 | 2020.03.20 | 2020.05.10 | 梁喆 | 已完成
|  |  |  | 可追溯性分析报告 | 2020.05.15 | 2020.05.15 | 2020.05.10 | 2020.05.10 | 梁喆 | 已完成
|  |  |  | 需求评审记录表 | 2020.05.10 | 2020.05.15 | 2020.05.10 | 2020.05.15 | 汪南 | 已完成
|  |  | UI设计 | UI设计稿 | 2020.05.15 | 2020.05.25 | 2020.05.11 | 2020.05.25 | 吴婉萍 | 已完成
|  |  | 技术方案设计（架构设计、详设） | 软件概要设计 | 2020.05.25 | 2020.05.30 | 2020.05.25 | 2020.05.30 | 吴杰林 | 已完成
|  |  |  | 可追溯性分析报告 | 2020.05.30 | 2020.05.30 | 2020.05.30 | 2020.05.30 | 梁喆 | 已完成
|  |  |  | 软件详细设计说明 | 2020.05.25 | 2020.05.30 | 2020.05.25 | 2020.05.30 | 吴杰林 | 已完成
|  |  |  | 可追溯性分析报告 | 2020.05.30 | 2020.05.30 | 2020.05.30 | 2020.05.30 | 梁喆 | 已完成
|  |  | 设计评审 | 设计评审记录表 | 2020.05.30 | 2020.06.01 | 2020.05.30 | 2020.06.01 | 梁喆 | 已完成
|  |  | 迭代计划确认（细化明确后的计划填写在项目主计划中） | 更新后的项目主计划 | 2020.06.01 | 2020.06.02 | 2020.06.01 | 2020.06.02 | 梁喆 | 已完成
|  | 开发阶段 |  | 环境检查记录 | 2020.06.01 | 2020.06.01 | 2020.06.01 | 2020.06.01 | 吴杰林 | 已完成
|  |  | 知识图谱功能开发 | - | 2020.05.30 | 2020.06.05 | 2020.05.01 | 2020.06.05 | 吴杰林 | 已完成
|  |  | 单元测试用例 | 单元测试用例 | 2020.06.05 | 2020.06.25 | 2020.06.05 | 2020.06.24 | 吴杰林 | 已完成
|  |  | 单元测试评审 | 单元测试用例评审记录表 | 2020.06.25 | 2020.06.25 | 2020.06.24 | 2020.06.24 | 梁喆 | 已完成
|  |  |  | 可追溯性分析报告 | 2020.06.25 | 2020.06.25 | 2020.06.24 | 2020.06.24 | 梁喆 | 已完成
|  |  | 执行单元测试 | 测试配置环境说明 | 2020.06.07 | 2020.06.07 | - | - | 吴杰林 | 已取消 | 测试配置环境未发生变更
|  |  |  | 环境检查记录 | 2020.06.07 | 2020.06.07 | 2020.06.07 | 2020.06.07 | 吴杰林 | 已完成
|  |  |  | 单元测试报告 | 2020.06.25 | 2020.06.25 | 2020.06.25 | 2020.06.25 | 吴杰林 | 已完成
|  |  | 代码走查 | 代码走查记录表 | 2020.06.10 | 2020.06.11 | 2020.06.10 | 2020.06.10 | 梁喆 | 已完成
|  |  | 功能开发 | 可追溯性分析报告 | 2020.06.10 | 2020.06.10 | 2020.06.10 | 2020.06.10 | 梁喆 | 已完成
|  | 集成测试阶段 | 测试准备 | 集成测试计划 | 2020.06.11 | 2020.06.11 | 2020.06.11 | 2020.06.11 | 吴杰林 | 已完成
|  |  | 集成测试用例 | 集成测试用例 | 2020.06.11 | 2020.06.12 | 2020.06.11 | 2020.06.11 | 吴杰林 | 已完成
|  |  | 集成测试用例评审 | 集成测试用例评审记录表 | 2020.06.12 | 2020.06.12 | 2020.06.11 | 2020.06.11 | 梁喆 | 已完成
|  |  |  | 可追溯性分析报告 | 2020.06.12 | 2020.06.12 | 2020.06.12 | 2020.06.12 | 梁喆 | 已完成
|  |  | 执行集成测试，BUG修复与回归 | 集成测试报告 | 2020.06.13 | 2020.06.13 | 2020.06.12 | 2020.06.12 | 吴杰林 | 已完成
|  | 系统测试阶段 | 测试准备 | 系统测试计划 | 2020.07.05 | 2020.07.08 | 2020.07.05 | 2020.07.08 | 梁喆 | 已完成
|  |  |  | 系统测试配置环境说明 | 2020.07.05 | 2020.07.05 | 2020.07.05 | 2020.07.05 | 梁喆 | 已完成
|  |  |  | 测试环境检查表 | 2020.07.06 | 2020.07.06 | 2020.07.06 | 2020.07.06 | 梁喆 | 已完成
|  |  | 系统测试用例 | 系统测试用例 | 2020.07.05 | 2020.07.08 | 2020.07.03 | 2020.07.05 | 梁喆 | 已完成
|  |  | 系统测试用例评审 | 系统测试用例评审记录表 | 2020.07.08 | 2020.07.08 | 2020.07.05 | 2020.07.05 | 吴杰林 | 已完成
|  |  |  | 可追溯性分析报告 | 2020.07.08 | 2020.07.08 | 2020.07.05 | 2020.07.05 | 梁喆 | 已完成
|  |  | 执行系统测试,BUG修复与回归 | 系统测试缺陷表 | 2020.07.08 | 2020.08.12 | 2020.07.08 | 2020.08.12 | 梁喆 | 已完成
|  |  |  | 系统测试报告 | 2020.08.12 | 2020.08.25 | 2020.08.12 | 2020.08.21 | 梁喆 | 已完成
| 开发迭代一V_1.0 | 迭代计划 | 细化需求 | 需求规格说明书 | 2020.10.07 | 2020.10.12 | 2020.10.07 | 2020.10.11 | 梁喆 | 已完成
|  |  |  | 可追溯性分析报告 | 2020.10.12 | 2020.10.12 | 2020.10.11 | 2020.10.11 | 梁喆 | 已完成
|  |  |  | 需求评审记录表 | 2020.10.12 | 2020.10.12 | 2020.10.11 | 2020.10.11 | 汪南 | 已完成
|  |  | UI设计 | UI设计稿 | 2020.10.12 | 2020.10.15 | 2020.10.12 | 2020.10.15 | 吴婉萍 | 已完成
|  |  | 技术方案设计（架构设计、详设） | 软件概要设计 | 2020.10.12 | 2020.10.20 | 2020.10.12 | 2020.10.17 | 吴杰林 | 已完成
|  |  |  | 可追溯性分析报告 | 2020.10.20 | 2020.10.20 | 2020.10.17 | 2020.10.17 | 梁喆 | 已完成
|  |  |  | 软件详细设计说明 | 2020.10.12 | 2020.10.20 | 2020.10.12 | 2020.10.19 | 吴杰林 | 已完成
|  |  |  | 可追溯性分析报告 | 2020.10.20 | 2020.10.20 | 2020.10.20 | 2020.10.20 | 梁喆 | 已完成
|  |  | 设计评审 | 设计评审记录表 | 2020.10.20 | 2020.10.20 | 2020.10.20 | 2020.10.20 | 梁喆 | 已完成
|  |  | 迭代计划确认（细化明确后的计划填写在项目主计划中） | 更新后的项目主计划 | 2020.10.20 | 2020.10.20 | 2020.10.20 | 2020.10.20 | 梁喆 | 已完成
|  | 开发阶段 |  | 环境检查记录 | 2020.10.21 | 2020.10.21 | 2020.10.21 | 2020.10.21 | 吴杰林 | 已完成
|  |  | 图文报告功能开发 | - | 2020.10.20 | 2020.10.26 | 2020.10.20 | 2020.10.25 | 吴杰林 | 已完成
|  |  | 单元测试用例 | 单元测试用例 | 2020.10.26 | 2020.10.27 | 2020.10.26 | 2020.10.27 | 吴杰林 | 已完成
|  |  | 单元测试评审 | 单元测试用例评审记录表 | 2020.10.27 | 2020.10.27 | 2020.10.27 | 2020.10.27 | 梁喆 | 已完成
|  |  |  | 可追溯性分析报告 | 2020.10.27 | 2020.10.27 | 2020.10.27 | 2020.10.27 | 梁喆 | 已完成
|  |  | 执行单元测试 | 测试配置环境说明 | 2020.10.26 | 2020.10.26 | 2020.10.26 | 2020.10.26 | 吴杰林 | 已完成
|  |  |  | 环境检查记录 | 2020.10.27 | 2020.10.27 | 2020.10.27 | 2020.10.27 | 吴杰林 | 已完成
|  |  |  | 单元测试报告 | 2020.10.26 | 2020.11.05 | 2020.10.26 | 2020.11.02 | 吴杰林 | 已完成
|  |  | 代码走查 | 代码走查记录表 | 2020.10.26 | 2020.10.26 | 2020.10.25 | 2020.10.25 | 梁喆 | 已完成
|  |  | 功能开发 | 可追溯性分析报告 | 2020.10.26 | 2020.10.26 | 2020.10.25 | 2020.10.25 | 梁喆 | 已完成
|  | 集成测试阶段 | 测试准备 | 集成测试计划 | 2020.10.26 | 2020.10.26 | 2020.10.26 | 2020.10.26 | 吴杰林 | 已完成
|  |  | 集成测试用例 | 集成测试用例 | 2020.10.26 | 2020.10.27 | 2020.10.26 | 2020.10.26 | 吴杰林 | 已完成
|  |  | 集成测试用例评审 | 集成测试用例评审记录表 | 2020.10.27 | 2020.10.27 | 2020.10.27 | 2020.10.27 | 梁喆 | 已完成
|  |  |  | 可追溯性分析报告 | 2020.10.27 | 2020.10.27 | 2020.10.27 | 2020.10.27 | 梁喆 | 已完成
|  |  | 执行集成测试，BUG修复与回归 | 集成测试报告 | 2020.10.27 | 2020.10.30 | 2020.10.27 | 2020.10.30 | 吴杰林 | 已完成
|  | 系统测试阶段 | 测试准备 | 系统测试计划 | 2020.10.30 | 2020.11.02 | 2020.10.30 | 2020.11.02 | 梁喆 | 已完成
|  |  |  | 系统测试配置环境说明 | 2020.11.02 | 2020.11.02 | 2020.11.02 | 2020.11.02 | 梁喆 | 已完成
|  |  |  | 测试环境检查表 | 2020.11.02 | 2020.11.02 | 2020.11.02 | 2020.11.02 | 梁喆 | 已完成
|  |  | 系统测试用例 | 系统测试用例 | 2020.11.02 | 2020.11.08 | 2020.11.04 | 2020.11.08 | 梁喆 | 已完成
|  |  | 系统测试用例评审 | 系统测试用例评审记录表 | 2020.11.08 | 2020.11.09 | 2020.11.09 | 2020.11.09 | 吴杰林 | 已完成
|  |  |  | 可追溯性分析报告 | 2020.11.09 | 2020.11.09 | 2020.11.09 | 2020.11.09 | 梁喆 | 已完成
|  |  | 执行系统测试,BUG修复与回归 | 系统测试缺陷表 | 2020.11.09 | 2020.12.09 | 2020.11.09 | 2020.12.01 | 梁喆 | 已完成
|  |  |  | 系统测试报告 | 2020.12.09 | 2020.12.10 | 2020.12.01 | 2020.12.05 | 梁喆 | 已完成
| - | 系统部署 | 系统部署 | 软件部署说明 | 2020.11.03 | 2020.11.07 | 2020.11.06 | 2020.11.07 | 许生鸿 | 已完成
|  | 用户测试 | 测试准备 | 用户测试计划 | 2020.11.07 | 2020.11.20 | 2020.11.10 | 2020.11.20 | 汪南 | 已完成
|  |  |  | 用户测试配置环境说明 | 2020.12.10 | 2020.12.10 | 2020.12.05 | 2020.12.05 | 汪南 | 已完成
|  |  |  | 测试环境检查表 | 2020.12.10 | 2020.12.10 | 2020.12.05 | 2020.12.05 | 汪南 | 已完成
|  |  | 用户测试用例 | 用户测试用例 | 2020.11.07 | 2020.12.12 | 2020.12.05 | 2020.12.07 | 汪南 | 已完成
|  |  |  | 可追溯性分析报告 | 2020.12.12 | 2020.12.12 | 2020.12.07 | 2020.12.07 | 汪南 | 已完成
|  |  | 用户测试用例评审 | 用户测试用例评审记录表 | 2020.12.12 | 2020.12.12 | 2020.12.07 | 2020.12.07 | 汪南 | 已完成
|  |  | 执行用户测试、BUG修复与回归 | 用户测试缺陷表 | 2020.12.12 | 2020.12.12 | 2020.12.07 | 2020.12.07 | 汪南 | 已完成
|  |  |  | 用户测试报告 | 2020.12.12 | 2020.12.12 | 2020.12.07 | 2020.12.07 | 汪南 | 已完成
|  | 注册工作 | 注册文档准备 | 产品技术要求 | 2020.12.01 | 2020.12.12 | 2020.12.02 | 2020.12.09 | 汪南 | 已完成
|  |  |  | 产品使用说明书 | 2020.12.01 | 2020.12.12 | 2020.12.02 | 2020.12.10 | 汪南 | 已完成
|  |  | 完成注册时间 | ——
|  | 项目发布上线 | 发布 | 发布记录
| 落地运营迭代一 | 落地监控 | 监控落地效果，收集落地过程中反馈的问题 | 维护问题报告
维护问题记录表、评审报告
正式环境检查表
| 开发迭代-- | 迭代计划 | - | -
|  | 开发阶段 | - | -
|  | 系统测试阶段 | - | -
|  | 系统部署 | - | -
|  | 用户测试 | - | -
发布
| 落地运营迭代二 | 落地监控 | - | -
Note on M3: 对目标未达成情况加以说明